## Задачі
Спринт № 2 | Команда: С | Продукт: «ШопЛайн» | Дата планування: жовтень 2026
№ | Задача / підзадача | Роль | Виконавець | Оцінка, год | Факт, год | Статус | Артефакт / посилання | Рецензент
1 | Декомпозиція замовлення в задачі | КТ | Гаєвський | 1 | 1 | готово | task-board.xlsx | Сапронов
2 | Розподіл розділів SRS (кожен розділ — двоє) | КТ | Гаєвський | 0.5 | 0.5 | готово | requirements-defects.xlsx, аркуш «Розподіл розділів» | Сапронов
3 | Незалежний аудит SRS 1.0 | усі | —
3.1 | — розділи 1–2, 3, 5 | ТА | Пінчук | 4 | 5 | готово | audit/audit-Pinchuk.xlsx | Сапронов
3.2 | — розділи 4, 6 | ІТ | Новосьолова | 3 | 3 | готово | audit/audit-Novosolova.xlsx | Сапронов
3.3 | — розділи 1–2, 5, 6 | СМ | Сапронов | 4 | 4 | готово | audit/audit-Sapronov.xlsx | Гаєвський
3.4 | — розділи 3, 4 | КТ | Гаєвський | 3 | 3.5 | готово | audit/audit-Haievskyi.xlsx | Сапронов
4 | Зведення аркушів у реєстр, дедуплікація, класифікація | ТА | Пінчук | 3 | 3.5 | готово | requirements-defects.xlsx, аркуш «Реєстр» | Сапронов
5 | Модерація обговорення спірних | КТ | Гаєвський | 1 | 1.5 | готово | requirements-defects.xlsx, аркуш «Спірні» | Сапронов
6 | Роль «адвоката замовника» на обговоренні спірних | СМ | Сапронов | 1 | 1.5 | готово | requirements-defects.xlsx, аркуш «Спірні» | Гаєвський
7 | Перевірка реєстру: ID, критерій, виправлення, автор у кожному рядку | СМ | Сапронов | 1 | 1 | готово | review-sprint2.md, розд. 1 | —
8 | SRS 1.1 з журналом змін | ТА | Пінчук | 4 | 4.5 | готово | SRS-1.1.md | Сапронов
9 | План тестування: 7 рівнів, типи, незастосовні типи | ІТ | Новосьолова | 5 | 6 | готово | test-plan.md | Сапронов
10 | Перевірка плану: Ціль і Опис специфічні для «ШопЛайн» | СМ | Сапронов | 1 | 1 | готово | review-sprint2.md, розд. 2 | —
11 | Затвердження плану і пріоритетів | КТ | Гаєвський | 0.5 | 0.5 | готово | test-plan.md (підпис) | —
12 | Питання замовнику | КТ | Гаєвський | 0.5 | 0.5 | готово | customer-questions.md | Сапронов
13 | Standup у чаті команди (дні 1–12) | СМ | Сапронов | 1 | 1 | готово | standup-log.md | —
14 | Сценарій демо і репетиція | КТ | Гаєвський | 1.5 | 2 | готово | demo-script.md | Сапронов
15 | Підготовка до бліцу (відповіді на 12 питань) | СМ | Сапронов | 1.5 | 1.5 | готово | blitz-prep.md | Гаєвський
16 | Протокол ретро | СМ | Сапронов | 0.5 |  | заплановано | retro-sprint2.md | —
17 | Peer-review форми | усі | кожен | 0.1 |  | заплановано | peer-review (викладачу, анонімно) | —
Разом, год
Статуси: заплановано → в роботі → на рецензії → готово; «перенесено» — із зазначенням куди і чому. Ролі: КТ — керівник тестування, ТА — тест-аналітик, ІТ — інженер з тестування, СМ — скрам-майстер / рецензент.